Planungsphase -Projekt Struktur Plan

Der Projektstrukturplan (kurz PSP) ist ein zentrales Planungsinstrument im Projektmanagement. Ein PSP teilt die Gesamtaufgabe eines Projekts in plan- und kontrollierbare Teilaufgaben und Arbeitspakete. Der PSP sollte möglichst alle Arbeitsschritte beinhalten, die notwendig sind, um die Projektziele zu erreichen.

Ein PSP kann entweder grafisch oder in Tabellenform dargestellt werden. Die grafische Darstellung gleicht jener eines Organigramms, die tabellarische Darstellungsform ist eine simple Aufgabenliste.

Die klassischen 3 Ebenen eines PSP sind:

- Projekttitel (PT)

- Teilaufgaben (TA)
Teilaufgaben fassen gleichartige Arbeitspakete zusammen. Teilaufgaben sind typischerweise Hauptaufgaben, Funktionen oder Phasen eines Projekts.

- Arbeitspakete (AP)
Ein Arbeitspaket bezeichnet ein Bündel von einzelnen Aufgaben, die der Zielerreichung dienen. Für jedes Arbeitspaket sollte (genau) ein Verantwortlicher definiert werden, wenngleich mehrere Personen an einem Arbeitspaket mitarbeiten können.

Die Teilaufgaben und Arbeitspakete eines Strukturplans werden nummeriert, um die Übersichtlichkeit und Eindeutigkeit zu verbessern:

- TA: 1, 2, 3 ...

- AP: 1.1, 1.2, 1.3 ...; 2.1, 2.2 ...

Diese Nummerierung wird als PSP-Code bezeichnet.

Das Projektmanagement ist als gesonderte Teilaufgabe im PSP anzuführen. Typische PM-Arbeitspakete sind:

- Projektplanung

- Projektcontrolling

- Projektkoordination

- Projektmarketing

- Projektdokumentation

- Projektabschluss

In der Regel werden auch Meilensteine im PSP gekennzeichnet. Die vor einem Meilenstein anstehenden Arbeitspakete sollten zur Erfüllung des jeweiligen Meilensteinergebnisses beitragen.

Planungsphase - Projekt Zeit Plan

Die Termin- und Meilensteinplanung wird üblicherweise in Form eines Balkenplans dargestellt. Dieser eignet sich als zentrales Kommunikations-, Planungs- und Controllinginstrument im Projekt, da er die logischen Zusammenhänge, Bearbeitungsdauern und sonstigen Details (z.B. Verantwortung, Mitarbeit) der Arbeitspakete zeigt.

Eine mögliche Vorgangsweise zur Planung von Terminen und Meilensteinen in einem Projekt stellt sich wie folgt dar:

- Festlegung von Meilensteinen und deren geplante Eintrittsdaten
"Wann müssen die diversen Meilensteine abgeschlossen sein?"

- Ermittlung von logischen Verknüpfungen zwischen den Arbeitspaketen
"Welche AP müssen abgeschlossen sein, bevor das AP beginnen kann?"

- Bearbeitungsdauer je Arbeitspaket (in Tage oder Wochen)
"Wie lange wird die Erledigung des AP dauern?"
- Auslastungsgrad der beteiligten Personen berücksichtigen
- nicht zu optimistisch planen (Puffer einplanen)
- Urlaubs- und Abwesenheitszeiten berücksichtigen
- gegebenenfalls: Reduktion der Bearbeitungsdauer durch Zuteilung weiterer Personalressourcen zu einem AP

- Feinabstimmung und Überarbeitung
"Ist der Terminplan realistisch? Müssen sonstige Fixtermine berücksichtigt werden?"

Planungsphase – Kosten Ressourcen

Aufbauend auf dem Projektstrukturplan und dem Termin- und Meilensteinplan werden die zur Erledigung notwendigen Kosten und Ressourcen geplant.

IIm Unterschied zu der Vorprojektphase wird die Kostenschätzung in der Planungsphase aber detaillierter und auf der Basis tatsächlich geplanter Arbeitspakete (aus dem PSP) vollzogen.

- In der Vorprojektphase erfolgt die Kostenschätzung näherungsweise und aufgrund des definierten Projektrahmens (Ziele und Inhalte). --> top down

- In der Planungsphase erfolgt die Kostenplanung aufgrund tatsächlich geplanter Arbeitspakete und Aufgaben, für die jeweils Bearbeitungsdauern, Personalkosten und sonstige Fixkosten kalkuliert werden. --> bottom up

Vorgangsweise zur Kostenplanung ist:

- Verantwortung und Mitarbeit wird für jedes Arbeitspaket festgelegt (jeweils nur ein Verantwortlicher pro AP) --> Personaleinsatzplanung.

- Gemeinsam mit den zugeteilten Teammitgliedern wird der Arbeitsaufwand pro AP geschätzt (in Stunden, Tagen oder Wochen). Hierbei sollten Erfahrungswerte früherer Projekte herangezogen werden --> Aufwandsschätzung.

- Durch die Multiplikation der Arbeitsaufwände mit den individuellen Stundensätzen der zugeteilten Teammitglieder errechnen sich die Personalkosten --> Personalkostenplanung.

- In einem letzten Schritt werden pro Arbeitspaket oder für die gesamte Projektdauer die sonstigen Kosten wie z.B. Reisekosten, Beratungskosten, Veranstaltungskosten, Investitionskosten, Materialkosten, Druckkosten, Marketingkosten, IT-Kosten etc. geplant und erfasst.

IInjedem Fall sollte die Kosten- und Ressourcenplanung durch eine Software unterstützt werden. Der Einsatz von MS Excel oder MS Project reicht in den meisten Fällen aus.

Die in diesem Schritt ermittelten und geschätzten Projektkosten sollten nicht höher sein als das bewilligte Projektbudget. Andernfalls ist die Planung anzupassen oder ein überarbeiteter Projektauftrag einzuholen.

Planungsphase - Risikomanagment

Jedes Projekt beinhaltet aufgrund seiner Komplexität zwangsläufig diverse Projektrisiken. Der Eintritt eines solchen Risikos kann Kosten erhöhen, Bearbeitungszeiten verlängern, die Zielerreichung gefährden oder sogar den Abbruch eines gesamten Projekts bewirken. Aus diesem Grund ist es notwendig, Projektrisiken schon im Vorfeld zu identifizieren, zu bewerten und in weiterer Folge geeignete Gegenmaßnahmen zu beschließen.

Grundsätzlich sind Projektrisiken nach zwei Kriterien zu durchleuchten:

- Eintrittswahrscheinlichkeit

- Schadensausmaß bei Eintritt (= Bedeutung für den Projekterfolg)

Methoden zur Risikoanalyse und -bewertung:

- qualitativ (z.B. Brainstorming, Gruppendiskussion)

- quantitativ (z.B. Risiko-Kennzahlen, Risikokosten)

Mögliche Risikoarten sind:

- Akzeptanzrisiken --> Lösung wird von Betroffenen abgelehnt

- Qualitätsrisiken --> Ergebnis entspricht nicht der geforderten Qualität

- Auslastungsrisiken --> Personalressourcen sind nicht in ausreichendem Maße verfügbar (z.B. zeitliche Überlastung, Krankheit, vorrangige Linienarbeit)

- Kostenrisiken --> Projektbudget reicht nicht aus

- Terminrisiken --> Terminvorgaben können nicht gehalten werden

Es reicht natürlich nicht aus, Risiken zu identifizieren und zu bewerten. Entscheidend ist, geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen. Die häufigsten Risiko-Strategien sind:

- Vermeidung (z.B. durch Änderung der Projektziele und -inhalte)

- Verminderung (z.B. durch verstärkte Projektkommunikation)

- Übertragung (z.B. an den Auftraggeber)

- Akzeptanz (nur bei strategisch unbedeutenden Risiken)

Der Risikogehalt von Projekten steigt in der Regel mit deren Größe und Komplexität. Der professionelle Umgang mit Projektrisiken ist deshalb oft erfolgsentscheidend.

Das Risikomanagement sollte in einem Projekt ein kontinuierlicher Prozess sein. Es genügt nicht, Risiken zu Beginn eines Projekts zu identifizieren und Gegenmaßnahmen festzulegen. Der Projektleiter muss das Risikomanagement als eine seiner Kernaufgaben über die gesamte Projektdauer begreifen!

Planungsphase – Kommunikationsplan

Gerade bei komplexen, veränderungsintensiven und öffentlichkeitswirksamen Projekten ist es wichtig, bereits in der Planungsphase einen Kommunikationsplan zu entwickeln. Dieser enthält Überlegungen zu der geplanten Projektkommunikation mit internen und externen Anspruchsgruppen.

Primäres Ziel ist es, durch eine gezielte und professionelle Kommunikationspolitik die Akzeptanz des Umfelds, der Betroffenen, der beteiligten Mitarbeiter sowie der Entscheidungsträger für ein Projekt und dessen Ergebnisse zu gewährleisten.

In einem Kommunikationsplan wird beispielsweise festgelegt,

- wer (Anspruchsgruppen)

- wann (Zeitpunkt, Rhythmus)

- welche Informationen (Inhalt)

- in welcher Form (Medium)

erhalten soll.

Planungsphase Pflichtenheft

Im Pflichtenheft sind nach DIN 69905 die vom ''Auftragnehmer erarbeiteten Realisierungsvorgaben'' niedergelegt. Sie beschreiben die ''Umsetzung des vom Auftraggeber vorgegebenen Lastenhefts''.

Weitergehende Vorgaben werden von der DIN nicht gemacht.

Während das Lastenheft als Kernbestandteil die Spezifikation des Produkts und den Pro-

duktstrukturplan enthält, beschreibt das Pflichtenheft, wie der Auftragnehmer die Leistung

zu erbringen gedenkt. Somit ist der Projektstrukturplan mit den Arbeitspaketen Mindest-

bestandteil des Pflichtenhefts. Ein ausführliches Pflichtenheft kann auch die vollständige

Projektplanung umfassen, einschließlich Termin- und Ressourcenplänen. Bei zeitkritischen

Projekten wird der Terminplan zum bindenden Vertragsbestandteil (Vertragsterminplan).

Der Begriff''proposal'', wie er im PMBOK® Guide 2004 im Rahmen des Ausschreibungs-

prozesses verwendet wird, kommt dem Begriff des Pflichtenheftes am nächsten, stellt aber

keine exakte Entsprechung dar, sondern ist nur ein ausführliches Angebot, in dem sowohl die technische Durchführung als auch die Angebotskalkulation enthalten sind.

Planungsphase Projektfreigabe

Die DIN 69905 schränkt den Begriff Freigabe ein auf die ''Erlaubnis zur Durchführung nach-

folgender Arbeiten festgelegten Inhaltes.'' Implizit ist dies verbunden mit der Qualitätsprüfung

eines erreichten Zwischenergebnisses. Meist wird Freigabe daher auch auf das Ergebnis eines Arbeitspaketes (z.B. eine Programmversion oder ein Prototyp) bezogen. Prüfung des Zwischenergebnisses und anschließende Freigabe bilden zusammen einen Meilenstein im Projektablauf.

Wer die Freigabe erteilt, muss zu Beginn des Projekts in der Aufbauorganisation festgelegt

werden. Je nach hierarchischer Bedeutung der Vorgänge kann dies ein Arbeitspaketverant-

wortlicher, ein Teilprojektleiter, der Projektleiter selbst oder der Lenkungsausschuss sein.

Betriebswirtschaftlich bedeutet Freigabe die Entsperrung oder Zurverfügungstellung von Fi-

nanzmitteln oder Einsatzmitteln (insbes. Personal).

Diese Freigaben (Qualitätsprüfung, Tätigkeitserlaubnis und verfügbare Finanzmittel) sind

nur die notwendigen Voraussetzungen zur Weiterarbeit. Projektleiter oder Projektmanager

müssen aktiv dafür sorgen, dass die Tätigkeiten dann auch tatsächlich durchgeführt werden.

Realisierungsphase ProjektStart

Die Kick-Off-Veranstaltung steht am Beginn eines Projekts oder einer Projektphase. Dabei

ist der Zeitpunkt nicht eindeutig festgelegt. Eine sehr frühe Kick-Off-Veranstaltung dient in

erster Linie dem Projektmarketing und der Motivation für das Projekt, während ein späterer

Zeitpunkt gewählt wird, z.B. nach Erstellung des Pflichtenhefts, wenn es um die Abstimmung

des konkreten Arbeitsbeginns und die Information der Beteiligten geht

Realisierungsphase  Information

Dokumentation

Sämtliche Arbeitsschritte eines Projekts sollten möglichst lückenlos dokumentiert werden. Dies erfolgt üblicherweise durch die elektronische oder manuelle Ablage projektrelevanter Daten und Unterlagen.

Eine Projektdokumentation kann enthalten:

- dokumentierte Planungsschritte (z.B. PSP, Terminplan, Kostenplan)

- Aktennotizen

- Präsentationen, Unterlagen, Dokumente (z.B. Fortschrittsbericht)

- Ergebnisprotokolle

Sauber dokumentierte Projekte sind im Sinne eines aktiven Wissensmanagements von großer Bedeutung. Projektverläufe sollten so transparent und nachvollziehbar wie möglich dargestellt und dokumentiert werden, damit spätere Projektteams daraus hilfreiche Informationen und Erfahrungen auf ihr Projekt adaptieren können.

Die Dokumentationsaufgabe wird in der Regel direkt vom Projektleiter oder einer administrativen Assistenz durchgeführt. Mögliche Varianten sind elektronische Projektordner (z.B. auf einem gemeinsam nutzbaren Server) oder physische Ablage ausgedruckter Unterlagen (z.B. in Projektordner).

Logbuch

Im Projektmanagement kann ein Weblog beim Verteilen von Informationen eine

zentrale Rolle einnehmen. Zu diesen wichtigen Informationen, die in einem solchen

Weblog aktuell bereitgestellt werden können, gehören beispielsweise Berichte über

angefangene (oder auch beendete) Aufgaben, Vorstellung neuer Teammitglieder,

Änderungen von Zuständigkeiten, Ankündigung von Meetings, Statusberichte,

Sitzungsprotokolle, Ergebnisse von Kundengesprächen und kurze Statements zum

Fortschritt von Arbeitsgruppen. Gleichzeitig können auch Entscheidungen im

Weblog dokumentiert werden. Dabei würde es in den meisten Fällen völlig

ausreichen, wenn das vollständige Protokoll auf einem Server abgelegt und vom

Weblog aus verlinkt wird. Bei Bedarf kann dann daraus sogar ein Auszug für den

Kunden erstellt und via Internet zur Verfügung gestellt werden. Dadurch würde

schließlich eine einfache Projektverfolgung ohne Email ermöglicht werden. Ein

solches Weblog kann sich selbst dann lohnen, wenn nur zwei Leute an einem

Projekt arbeiten. Statt den Kollegen mit zahlreichen "Post-It-Notizen" einzudecken,

schreibt man die Notiz in das Weblog. Kommt zu einem späteren Zeitpunkt noch ein

neues Teammitglied hinzu, kann sich der- oder diejenige sehr schnell einen

Überblick über den Stand der Dinge machen.